****

**УКРАЇНА**

**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ**

**МІСТО НІЖИН**

**М І С Ь К И Й Г О Л О В А**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

від 27 червня 2019 р. м. Ніжин № 166

**Про проведення загальноміського
свята Івана Купала**

Відповідно до ст. 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 38 Регламенту виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області VII скликання, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 11 серпня 2016 року № 220, Протоколу засідання організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміського свята Івана Купала від

21 червня 2019 року та з метою сприяння розвитку народних традицій, відродження свят та обрядів українського народу, популяризації народної творчості та підтримки туристичного іміджу міста Ніжин:

1. Затвердити Робочий план з підготовки та проведення загальноміського

свята, що додається (Додаток).

1. Управлінню культури і туризму Ніжинської міської ради (Бассак Т.Ф.)

організувати проведення загальноміського свята.

1. Видатки на проведення загальноміського свята здійснити за рахунок

бюджетних коштів, передбачених у 2019 році на фінансування заходів управлінь та відділів, комунальних підприємств міської ради, відповідальних за проведення загальноміських свят.

1. Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та комунікацій з

громадськістю виконавчого комітету Ніжинської міської ради (Шведун Г.С.), засобам масової інформації – міська газета «Вісті» (Кичко В.М.) та КП ТРК «Ніжинське телебачення» (Кулик А.А.) забезпечити висвітлення ходу підготовки та проведення загальноміського свята.

1. Начальнику управління культури і туризму Ніжинської міської ради

Бассак Т.Ф. забезпечити оприлюднення даного розпорядження на сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його підписання.

1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Міський голова А. ЛІННИК

Додаток

 до розпорядження міського голови

від 27 червня 2019 року № 166

**РОБОЧИЙ ПЛАН**

**з підготовки та проведення загальноміського свята Івана Купала**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва заходу** | **Відповідальні за****виконання** |  **Термін****виконання** |
| 1. | Провести загальноміське свято Івана Купала на території між «Графським парком» та стадіоном «Спартак» біля водойми | Олійник Г.М.Алєксєєнко І.В.Бассак Т.Ф.Павлюченко В.Д. | 6 липня*20-00 год.* |
| 2. | Розробити карту-схему розташування об’єктів на час проведення загальноміського свята «Івана Купала»  | Мироненко В.Б.Бассак Т.Ф. | до 1 липня |
| 3. | Виконати роботи з упорядкування території проведення загальноміського свята:* вивезення сміття;
* проведення косовиці трави;
* завезення необхідної кількості дров

(3 скл/м, довж. 2-3 м.) для обрядового вогнища; * забезпечення дерев’яними балками

(10 шт., довж. 3 м.);* забезпечення освітлення території проведення заходу у нічний час;
* забезпечення сухою травою (сіном) для обрядового спалення «Мари».
 | Кушніренко А.М.Корман В.А. | до 5 липня |
| 4. | Забезпечити встановлення та розпалювання вогнища під час проведення свята та виготовити обрядове «вогняне колесо»  | Бассак Т.Ф.Святний С.О.*(за згодою)* | 6 липня |
| 5. | Забезпечити встановлення біо-туалетів (мобільні туалетні кабіни) в кільк. 4 шт. та смітєєвих баків в кільк. 4 шт.  | Корман В.А. | 6 липня |
| 6. | Забезпечити чергування відповідальних працівників на міському стадіоні «Спартак»  | Глушко П.В.Півень С.М. | 6 липня |
| 7. | Забезпечити проведення монтажу і демонтажу «пристані» на водоймі | Борисенко М.Д. | до 6 липня |
| 8. | Встановити додаткові східці до сцени | Борисенко М.Д. | до 5 липня |
| 9. | Здійснити підключення до електроживлення та забезпечити чергування електриків під час проведення загальноміського свята | Корман В.А. | 6 липня |
| 10. | Забезпечити плавзасіб (човен) на час проведення театралізованого дійства  | Кушнір М.І.*(за згодою)* | 5-6 липня |
| 11. | Забезпечити освітлюючими прожекторами в кільк. 2-х шт. місця проведення загальноміського свята | Коробка І.М.*(за згодою)* | 6 липня*з 19-00 год.*  |
| 12. | Забезпечити резервне живлення електроенергії | Корман В.А. | 6 липня |
| 13. | Забезпечити чергування рятувальників біля водойми на час проведення свята | Корман В.А. | 6 липня |
| 14. | Забезпечити перевезення, монтаж, охорону, демонтаж сцени для проведення святкового дійства | Павлюченко В. Д.Корман В.А. | 6 липня |
| 15. | Забезпечити пасажирські перевезення до закінчення проведення загальноміського свята | Кушніренко А.М.Карпенко В.М.  | *до 00-30 год.*7 липня |
| 16. | Забезпечити роботу виїзної торгівлі без реалізації алкогольних напоїв | Гавриш Т.М. Павлюченко В.Д. | 6 липня |
| 17. | Здійснювати укладення договорів на проведення торгівлі згідно рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради № \_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_ «Про організацію проведення в місті Ніжині ярмарку до загальноміського свята Івана Купала» | Павлюченко В.Д. Гавриш Т.М. | до 6 липня |
| 18. | Здійснювати контроль за дотриманням правил благоустрою під час проведння свята | Кошель Ю.В. | 6 липня |
| 19. | Забезпечити охорону публічного правопорядку та безпеку руху автотранспорту в зоні масового відпочинку населення під час проведення свята | Бойко В.А. | 6 липня |
| 20. | Забезпечити розміщення транспортних засобів та встановити турнікети із знаком «заборона в’їзду» на час проведення свята | Павлюченко В.Д.Кошель Ю.В.Корман В.А. | 6 липня |
| 21. | Забезпечити протипожежні заходи під час проведення загальноміського свята | Кравцов Д.С. | 6 липня |
| 22. | Забезпечити чергування карети швидкої  та невідкладної медичної допомоги під час проведення загальноміського свята | Корчева І.І. | 6 липня |
| 23. | Забезпечити ярмарок-продаж вуличної їжі  | Гавриш Т.М.Павлюченко В.Д. | 6 липня *з 17-00* *до 24-00* |
| 24. | Забезпечити роботу «Містечка майстрів» | Бассак Т.Ф. | 6 липня *з 17-00*  |
| 25. | Забезпечити роботу атракціонів. | Павлюченко В.Д. | 6 липня*з 17-00**до 24-00* |
| 26. | Забезпечити проведення театралізованого дійства | Бассак Т.Ф. | 6 липня*з 20.00* *до 24.00*  |

Заступник міського голови І.В. Алєксєєнко

**Візують:**

Начальник управління культури

і туризму Т.Ф. Бассак

Заступник міського голови І.В. Алєксєєнко

Начальник відділу

юридично-кадрового забезпечення В.О. Лега