ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

# Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

## В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ___________________ 2012 р.					№ ______

Про підготовку  та проведення  Ніжинського

Покровського ярмарку

Відповідно до  ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  та з метою пропагування здобутків  товаровиробників,  сприяння розширенню   господарських   зв'язків,  розвитку підприємництва,  української культури  і  мистецтва, підготовки  і  проведення  в 2012 році 20-го Ніжинського  Покровського ярмарку на належному організаційному рівні:

1. Провести Ніжинський Покровський ярмарок  6-13 жовтня  2012 року.

2. Затвердити склад  організаційного комітету  та робочий план   з підготовки та проведення Ніжинського Покровського ярмарку (додається).

3. Членам організаційного  комітету, керівникам підприємств, установ та організацій подати управління культури і туризму до 1 вересня 2012 року в письмовому вигляді додаткові пропозиції щодо організації та проведення Покровського ярмарку.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови   згідно  з  розподілом  обов’язків.

Міський голова                                                                              М.В. Приходько

Додаток

до розпорядження міського голови

від ____________ 2012 р. № ___

СКЛАД

організаційного комітету  з підготовки та проведення Ніжинського Покровського  ярмарку

Приходько М. В.		міський голова, голова організаційного комітету

Другаков В.Л.	голова райдержадміністрації, співголова організаційного комітету (за згодою)

Заступники  голови організаційного  комітету:

Баранков О.Г.             	заступник міського голови,

Васильєва С.Ю.		заступник  міського голови,

Роговинська С. Ю.	заступник міського голови,

Мороз О. С.			заступник міського голови,

Кірсанов О.В.		секретар міської ради,

Карманов Л.О.		радник міського голови,

Сипливець Л.С.		заступник голови райдержадміністрації (за згодою)

Секретар організаційного  комітету:

Топчій Н.І.	головний спеціаліст управління культури і туризму

Члени робочої групи:

Алексеєнко Л.Г.		голова  міської ради ветеранів (за згодою);

Барабанова Л.П.	головний бухгалтер, начальник служби бухгалтерського обліку та матеріально – технічного забезпечення;

Бассак Т.Ф.			завідуюча сектором у справах сім’ї та молоді;

Бойко О.Д.		ректор Ніжинського державного університету

ім. Миколи Гоголя (за згодою);

Василенко С.В.			головний санітарний лікар м. Ніжина (за згодою);

Гавриш Т.М.		начальник відділу економіки;

Градобик В.М.			начальник юридичного відділу;

Діденко Г.М.			головний архітектор м. Ніжина;

Єрмольченко Л.Л.	директор училища культури і мистецтв

імені М. Заньковецької (за згодою);

Залозна А.М.		начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації (за згодою);

Іваницький В.П.	військовий комісар Ніжинсько-Куликівського об’єднаного  військового комісаріату (за згодою);

Карапута В.Д.			начальник КП "Служба єдиного замовника";

Кияшко М.Г.			директор «Району електричних мереж»;

Ковальов С.А.			директор телерадіокомпанії «НТБ»;

Кулініч В.М.	начальник управління праці та соціального захисту населення;

Левковський В.І.	головний лікар КЛПЗ Ніжинської центральної міської лікарні ім. М.Галицького;

Левчук Л.М.		директор міського центру соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді;

Лосина  М.П.		директор професійно-технічного ліцею № 35 (за згодою);

Лукач В.С.	директор ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (за згодою);

Мамедов В.Х.		депутат міської ради (за згодою);

Міссан В.М.	             начальник відділу з питань внутрішньої політики;

Муквич Ю.М.		директор Ніжинського драматичного театру

ім. М. Коцюбинського, радник міського голови з питань культури та мистецтв (за згодою),

Назаренко Г.В.			директор краєзнавчого музею і. Спаського І.Г.;

Овчарук Н.А.		завідуюча сектором з питань торгівлі та побуту обслуговування населення відділу економіки та підтримки підприємництва;

Осадчий С.О.			начальник  об’єднаної державної податкової інспекції;

Писаренко Л.В.		начальник  фінансового управління;

Примаченко В.С.		т.в.о начальника управління культури  і туризму;

Ющенко Г.М.	начальник управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва;

Рисляєв О.В.			директор медичного коледжу (за згодою);

Самойленко О.Г.	          депутат міської ради (за згодою);

Сліпченко В.В.	командир спеціального авіаційного загону МНС України;

Сипливець С.В.		начальник управління освіти;

Старцев Г.І.		начальник відділу ДАІ;

Тарасенко В.О.		начальник КП "Виробниче  управління комунального  господарства";

Федчун Н.О.		завідуюча організаційним відділом;

Чернишов Г.Г.		завідуючий відділу НС та цивільного захисту населення;

Черпіта С.М.		начальник відділу з питань фізичної культури та спорту

Шелест В. Ф.	начальник управління економіки райдержадміністрації (за згодою);

Шипілов О.І.		начальник  Ніжинського  МВ УМВС України в Чернігівській області (за згодою).

Заступник міського голови						С.Ю. Васильєва

Додаток

до розпорядження міського голови

від ____________ 2012 р. № ___

Робочий план

з підготовки та проведення  Покровського ярмарку

| № п/п | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Визначитись з кількістю запрошених керівників центральних органів виконавчої влади, народних депутатів, представників зарубіжних дипломатичних представництв, почесних гостей, представників від торгівлі, культури, економіки з інших регіонів, районів, міст та сіл України, області та організувати своєчасне їх запрошення. | Баранков О.Г. Васильєва С.Ю. Мороз О.С. Роговинська С.Ю. Карманов Л.О. | До 25 серпня |
| 2. | Забезпечити придбання сувенірної продукції для членів офіційної делегації. | Роговинська С.Ю. Васильєва С.Ю. Баранков О.Г. Кірсанов О.В. Карманов Л.О. | до 01 жовтня |
| 3. | Провести засідання оргкомітету. | Приходько М.В. Васильєва С.Ю. Баранков О.Г. Мороз О.С. Роговинська С.Ю. | з 25 серпня щотижнево |
| 4. | Підготувати рішення виконкому про виділення коштів на проведення заходів Покровського ярмарку. | Писаренко Л.В. Гавриш Т.М. Примаченко В.С. | до 01 вересня |
| 5. | Звернутись до керівників промислових підприємств,організацій та приватних підприємців щодо надання благодійної фінансової допомоги на проведення заходів ярмарку та врахувати їх пропозиції щодо участі у проведенні Покровського ярмарку. | Роговинська С.Ю. Гавриш Т.М. | до 15 вересня |
| 6. | Створити редакційну колегію з виготовлення зразків буклетів, перепусток, запрошень, програм, афіш та іншої рекламної та друкованої продукції. | Примаченко В.С. Місан В.М. Кичко В.М. | до 25 серпня |
| 7. | Забезпечити виготовлення та встановлення перетяжок на вулицях міста, оформити рекламні щити (білборди) з запрошенням на Покровський ярмарок. | Мороз О.С. Діденко Г.М. | до 30 вересня |
| 8. | На офіційному сайті Ніжинської міської ради та виконавчого комітету в мережі Інтернет розмістити сторінку з матеріалами про хід підготовки та проведення Покровського ярмарку. | Місан В.М. | з 01 серпня постійно |
| 9. | Організувати в засобах масової інформації оголошення програми заходів, які будуть проводитись на ярмарку. | Місан В.М. Кичко В.М. Ковальов С.А. | до 08 жовтня |
| 10. | Підготувати перелік транспортних засобів, які будуть задіяні у заходах на ярмарку. | Остапенко В.К. | до 20 вересня |
| 11. | Вжити заходів щодо забезпечення чергового транспорту міськвиконкому на ярмарку згідно з потребами відповідних управлінь та відділів. | Барабанова Л.П. Остапенко В.К. | 13 жовтня |
| 12. | Розробити плани розташування транспортних засобів (місць для паркування) під час проведення Покровського ярмарку. | Остапенко В.К. | до 20 вересня |
| 13. | Організувати зустріч, розміщення, супровід офіційно запрошених гостей. | Баранков О.Г. Федчун Н.О. | 12-13 жовтня |
| 14. | Виготовити схему розміщення торгових майданчиків. | Роговинська С.Ю. Гавриш Т.М. Примаченко В.С. | до 15 вересня |
| 15. | Забезпечити розміщення промислових підприємств, гостей з товарами народного вжитку, оформлення виставок. | Роговинська С.Ю. Гавриш Т.М. Примаченко В.С. | з 20 вересня по 13 жовтня |
| 16. | Святково оформити вулиці, привести в належний вигляд фасади будинків, прибудинкові території, клумби, тощо. | Мороз О.С. Ющенко Г.М. Тарасенко В.О. Карапута В.Д. | до 12 жовтня |
| 17. | Встановити біотуалети. | Мороз О.С. Ющенко Г.М. | 13 жовтня |
| 18. | Забезпечити монтаж, підготовку, установку сцени на центральній площі . Установка турнікетів. | Мороз О.С. Карапута В.Д. Примаченко В.С. | 13 жовтня |
| 19. | Виготовити схему розміщення сценічних галявин на Покровському ярмарку. | Васильєва С.Ю. Баранков О.Г. Примаченко В.С. Гавриш Т.М. | до 01 жовтня |
| 20. | Підготувати сценарій урочистого відкриття Покровського ярмарку, схему руху та озвучення театралізованої ходи. | Васильєва С.Ю. Примаченко В.С. Муквич Ю.М. | до 01 жовтня |
| 21. | Підготувати сценарний план виступів творчих колективів міста та запрошених колективів на головній сцені Покровського ярмарку. | Васильєва С.Ю. Примаченко В.С. Муквич Ю.М. | до 01 жовтня |
| 22. | Оформлення та представлення «Садиб сільських рад» Ніжинського району | Райдержадміністрація | 13 жовтня |
| 23. | Організувати виставку – продаж товарів місцевого виробника під час проведення Покровського ярмарку. | Роговинська С.Ю. Гавриш Т.М. керівники підприємств, установ, організацій | 13 жовтня |
| 24. | Забезпечити перекриття руху автотранспорту на центральних вулицях міста під час проведення Покровського ярмарку. | Шипілов О.І. | 13 жовтня |
| 25. | Забезпечити чергування машини пожежної охорони та карети швидкої допомоги під час проведення заходів Покровського ярмарку. | Сліпченко В.В. Левковський В.І. | 13 жовтня |
| 26. | Забезпечити правопорядок під час проведення Покровського ярмарку. | Шипілов О.І. | 13 жовтня |
| 27. | Розробити заходи та здійснити роботи по благоустрою території на місці проведення ярмарку. | Мороз О.С. Ющенко Г.М. | до 23 вересня |
| 28. | Організувати прибирання міста після проведення Покровського ярмарку | Мороз О.С. Ющенко Г.М. | 13-14 жовтня |
| 29. | Підготувати концепцію проведення святкового ярмарку, архітектурного рішення ярмаркового містечка та схему планування. | Васильєва С.Ю. Баранков О.Г. Мороз О.С. Роговинська С.Ю. Діденко Г.М. Ващук М.І. Примаченко В.С. Шелест В.М. | до 20 вересня |
| 30. | Виготовити та встановити схеми ярмаркового містечка | Мороз О.С. Ющенко Г.М. Діденко Г.М. | до 13 жовтня |
| 31. | Виготовити мапу ярмарку та розмістити її на сайті Ніжинської міської ради | Діденко Г.М. Місан В.М. | до 30 вересня |
| 32. | Забезпечити відповідний пропуск учасників ярмарки | Шипілов О.І. Роговинська С.Ю. Примаченко В.С. | 13 жовтня |
| 33. | Забезпечити здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду під час проведення заходів Покровського ярмарку | Василенко С.В. | 13 жовтня |
| 34. | Здійснити координацію та контроль робіт з підготовки та проведення Покровського Ді-джей фестивалю та Покровського ярмарку. | Примаченко В.С. Бассак Т.Ф. Шафрай О.В. | Постійно |
| 35. | Забезпечити проведення спортивно – масових заходів у рамках Покровського ярмарку. | Баранков О.Г. Черпіта С.М. | 13 жовтня |
| 36. | Вирішити питання енергозабезпечення Покровського ярмарку, виставок, об’єктів торгівлі. | Мороз О.С. Кияшко М.Г. | 12-13 жовтня |
|  | Підготувати та провести заходи: |  |  |
| 37. | Урочисте відкриття Покровського ярмарку, театралізоване дійство та святковий концерт за участю майстрів мистецтв та зірок естради. | Васильєва С.Ю. Баранков О.Г. Муквич Ю.М. Примаченко В.С. | 13 жовтня |
| 38. | Виступи аматорських колективів сільських громад | Райдержадміністрація | 13 жовтня |
| 39. | Виступи духових оркестрів | Примаченко В.С. Єрмольченко Л.Л. Голуб С.О. | 13 жовтня |
| 40. | Виставка-продаж кондитерських виробів | Гавриш Т.М. , Шелест В.Ф. | 13 жовтня |
| 41. | Робота культурно – мистецьких майданчиків | Васильєва С.Ю. Примаченко В.С. Муквич Ю.М. | до 13 жовтня |
| 42. | Робота "Містечка майстрів" та проведення майстер-класів | Примаченко В.С. Назаренко Г.В. | 13-14 жовтня |
| 43. | Підготувати виставки - продажі: - виробів промислових підприємств; - декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва; - виробів школи мистецтв, що при училищі культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької; - виробів загальноосвітніх шкіл міста та ДНЗ | Гавриш Т.М. Шелест В.Ф. Назаренко Г.В. Єрмольченко Л.Л Піонтковська Л.В. Сипливець С.В | 13 жовтня |
| 44. | Конкурс «Його величність, ніжинський огірок: солимо по –ніжинські» | Примаченко В.С. Сипливець Л.С. | 13 жовтня |
| 45. | Проведення «Боксерського турніру» | Черпіта С.М. | 13 жовтня |
| 46. | Проведення святкового феєрверку | Примаченко В.С. Чернишов Г.Г. | 13 жовтня |
| 47. | Підведення підсумків проведення Покровського ярмарку | Голова оргкомітету | 15 жовтня |

Заступник міського голови						С.Ю. Васильєва

Подає:

Т.в.о. начальника управління культури

і туризму									В.С.Примаченко

Погоджує:

Заступник міського голови						С.Ю. Васильєва

Заступник міського голови						О.Г Баранков

Заступник міського голови						С.Ю.Роговинська

Заступник міського голови						О.С. Мороз

Начальник юридичного відділу					В.М. Градобик