## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік
1. | 1200000 |  |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1217330 | 0443 |  | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
| (КТПКВК МБ) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
5. Мета бюджетної програми
1 | Забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Забезпечення будівництва об’єктів
2 | Забезпечення реконструкції об’єктів
3 | Забезпечення проведення капітального ремонту
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Будівництво ФОК з басейнами (типової будівлі басейну "Н2О-Classic"), вул.Незалежності, 22, м.Ніжин, Чернігівська обл., в т.ч.ПВР |  |  | 4: 820000; 7: 300000; 10: 520000
2 | Будівництво міського кладовища на території Кунашівської сільської ради, Ніжинського району, в т.ч.ПВР |  |  | 4: 254000; 7: 253128.28; 10: 871.72
3 | Будівництво артезіанської свердловини для житлового будинку Кунашівський старостинський округ в т.ч.ПВР |  |  | 4: 300000; 10: 300000
4 | Капіт.ремонт елементів благоустрою з встановленням пам’ятника борцям за Незалежність та територіальну цілісність України на території парку Незалежності по вул. Незалежності у м. Ніжин Чернігівської обл в т.ч. ПВР |  |  | 4: 1470000; 7: 1461465.4; 10: 8534.6
5 | Реконструкція пішоходної частини з елементами благоустрою території, прилеглої до адмінбудівлі за адресою пл.імені І.Франка в м. Ніжин Чернігівської обл. |  |  | 4: 7399029; 7: 7345653.14; 10: 53375.86
6 | Реконструкція КНС біля р. Остер по вул. Набережна в м. Ніжин, Чернігівської обл. в т.ч. ПВР |  |  | 4: 161834; 7: 45514; 10: 116320
7 | Реконструкція центральної КНС по вул. Синяківська в м. Ніжин, Чернігівської обл.з виділенням черговості:1 черга-заміна каналізаційної решітки та щитового затвору у правому каналі приймального відділення; 2черга-заміна каналізаційної решітки та щитового заптвору у лівому каналі приймального відділення з реконструкцією покрівлі та вимощення навколо будівлі; 3 черга- улаштування опорядження фасаду на основі профільних металевих листових матеріалів" т.ч.ПВР. |  |  | 4: 135709; 7: 135709; 10: 0
8 | Реконструкція самоплинного колектору д-800мм із залізобетонних труб методом протягування поліетиленової труб діаметром 600 мм по вул.Синяківській-Шевченка в м.Ніжин Чернігівської област в т.ч. ПВР |  |  | 4: 153000; 7: 150477.9; 10: 2522.1
9 | Реконструкція вулиці Шевченка з площею імені І.Франка, в т.ч.ПВР |  |  | 4: 135157; 10: 135157
10 | Будівництво протипожежного водопостачання до полігону ТПВ по вул. Прилуцька з підключенням до існуючої мережі водопостачання міста в тч. ПВР |  |  | 4: 20000; 10: 20000
11 | Будівництво системи відеоспостереження прилеглої території залізничного вокзалу в м.Ніжин, Чернігівської обл. в т.ч.ПВР |  |  | 4: 43740; 7: 43740; 10: 0
12 | Будівництво системи відеоспостереження для розпізнавання обличчя на площі ім І Франка в м.Ніжин, Чернігівської обл. в т.ч.ПВР |  |  | 4: 37260; 7: 37260; 10: 0
13 | Реконструкція нежитлового приміщення по вул.Покровська,8 в т.ч. ПВР |  |  | 4: 50000; 10: 50000
14 | Будівництво ЛЕП по вул.Арвата, Афганців, П.Морозова |  |  | 4: 335000; 7: 334993.24; 10: 6.76
| Усього |  |  | 0 | 11314729 | 0 | 0 | 10107940.96 | 0 | 0 | 1206788.04 | 0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Завдання 1. Забезпечення будівництва об’єктів
1 | Затрат
| обсяг видатків на будівництво | тис.грн. | Кошторис на 2019 рік рішення 64 сесії |  | 1810 | 1810 |  | 969.121 | 969.121 | 0 | 840.879 | 840.879
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнуань
2 | Продукту
| кількість об’єктів, які планується будувати | од. | Додаток 5 до рішення сесії |  | 7 | 7 |  | 5 | 5 | 0 | 2 | 2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнуань
3 | Ефективності
| середні витрати на будівництво одного об’єкта | тис.грн. | Розрахунок (обсяг видатків /кількість об'єктав) |  | 258.5714 | 258.5714 |  | 193.8242 | 193.8242 | 0 | 64.7472 | 64.7472
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнуань
4 | Якості
| Рівень виконання завдань | % | Розрахунок (касові видатки/обсяг видатків *100) |  | 35% | 35% |  | 54% | 54% |  | -19% | 19%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів
Затрат
| обсяг видатків на реконструкцію | тис.грн. | Кошторис на 2019 рік Рішення 64 сесії |  | 8034.7 | 8034.7 |  | 7677.354 | 7677.354 |  | 357.346 | 357.346
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнуань
Продукту
| кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Додаток 5 до рішення сесії |  | 6 | 6 |  | 5 | 5 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнуань
Ефективності
| середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | тис.грн. | Розрахунок (обсяг видатків /кількість об'єктав) |  | 1339.1167 | 1339.1167 |  | 1535.4708 | 1535.4708 |  | -196.3541 | -196.3541
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнуань
Якості
| Рівень виконання завдань | % | Розрахунок (касові видатки/обсяг видатків *100) |  | 79% | 79 |  | 100 | 100 |  | 21 | 21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнуань
Забезпечення проведення капітального ремонту об´єктів транспортної інфраструктури
1 | Затрат
| обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. | Кошторис на 2019рік рішення 62 сесії |  | 1470 | 1470 |  | 1461.465 | 1461.465 |  | 8.535 | 8.535
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнуань
2 | Продукту
| кількість об’єктів, які планується капітальний ремонт | од. | Додаток 5 до рішення сесії |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 | Ефективності
| середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. | Розрахунок (обсяг видатків /кількість об'єктав) |  | 1470 | 1470 |  | 1461.465 | 1461,465 |  | 8.535 | 8,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 | Якості
| Рівень виконання завдань | % | Розрахунок (касові видатки/обсяг видатків *100) |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма включає три завдання на виконання основної мети - Забезпечення розвитку інфраструктури території Протягом звітного періоду мета досягнута. Всі завдання виконані вчасно, недопущено виникнення кредиторської заборгованості на 01.01.2020р.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Керівник установи
А.М. Кушніренко
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Головний бухгалтер |  |  |  | 8: В.М. Давиденко
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)