**Звіт про роботу відділу**

**Інвестиційної діяльності та розвитку інфраструктури**

**2018 р.**

1. Співпрацюючи з Регіональним Екологічним Центром для Центральної та Східної Європи (РЕЦ), відділ координує проект «Місцевий план дій в галузі довкілля та енергетики задля сталого розвитку, енергетичної диверсифікації та громадської активності громад України» (LEAPs). В рамках угоди про співпрацю між НМР та РЕЦ реалізовано проект «Демонстраційний проект щодо впровадження енергозберігаючих заходів в ДНЗ №25». Зовнішньо-інвестиційні кошти в сумі 30 тис. євро надало Міністерство клімату та довкілля Норвегії. У садочку модернізовано систему опалення, замінено вікна та двері на енергозберігаючі, влаштовано рекуператори повітря, модернізовано систему освітлення та встановлено індивідуальний тепловий пункт.
2. Ніжин є підписантом Європейській Ініціативі «Угода мерів щодо клімату та енергії». 10-11 травня 2018 року у Ніжині пройшли перші Дні Сталої Енергії. У 2018 році місто взяло на себе нові зобов’язання зменшити споживання енергії та викидів СО2 на 30% до 2030 року шляхом розробки Плану сталого енергетичного розвитку та клімату м. Ніжина до 2030 року.
3. У грудні 2017 року Ніжин вступив до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання». Протягом 2018 року був розроблений та затверджений План місцевого економічного розвитку м. Ніжина. У 2019 році розпочинається впровадження плану дій з Плану.
4. У 2018 р. Ніжин розпочав співпрацю з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО). У рамках проекту з енергоефективності передбачається комплексна термомодернізація Ніжинської ЗОШ I-III ст. № 10. Загальна сума проекту – 13 800 тис. грн., з них НЕФКО – 12 400 тис. грн., Ніжинська міська рада – 1 400 тис. грн. У 2018 році розроблено проектно-кошторисну документацію. У 2019 році розпочняться роботи на об’єкті.
5. Ніжин – перший в Чернігівський області, хто розпочав залучення до співпраці ЕСКО компаній. У співпраці з Держенергоефективності України та Проектом ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО» були розроблені п’ять тендерних пропозицій по освітніх закладах міста та оголошено ЕСКО-тендери через систему «PROZZORO». У 2019 році будуть підписані договори з енергосервісними компаніями, які перемогли на аукціонах та розпочнеться іх впровадження.
6. Розпочата та ведеться робота над розробкою Стратегії розвитку м. Ніжина, створено Робочу групу, до якої увійшли всі бажаючі, розроблена аналітична частина та проведене соц. дослідження.
7. У 2018 році розпочато реалізацію проекту «Реконструкція приміщень школи І-ІІІ ст. № 14 з метою відкриття дошкільного навчального закладу в системі навчально-виховний комплекс школа-сад № 14», що був поданий на ДФРР та відібраний для реалізації. Загальна сума проекту – 2794 тис. грн.
8. У 2018 році Ніжин розпочав участь у проекті «Е – рішення для громад» щодо впровадження IT-продуктів в громаді, що реалізується за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».
9. Підписання Меморандуму про співпрацю з всеукраїнською платформою електронного урядування та електронних сервісів «Розумне місто», яка надає місту в безкоштовне користування 14 сервісів у важливих сферах діяльності громади.
10. Ведеться робота над формуванням інвестиційних каталогів створення та наповнення бази інвестиційних пропозицій.
11. Підготовлено та розміщено в ЗМІ міста 53 публікації.
12. Відділ приймає постійну участь у засіданнях депутатської комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інвестиційного розвитку міста, децентралізації, а також в інших депутатських комісіях за необхідністю.
13. Ведеться постійна робота над опрацюванням листів, заяв та запитів (127 шт.).
14. Здійснюється моніторинг інвестиційних та грантових пропозицій, інформація надається зацікавленим особам та розміщується в ЗМІ міста.
15. Проводяться консультації (128 разів) з представниками ОСББ, громадських організацій та установ міста щодо участі в грантових та інвестиційних програмах.
16. Ведеться робота по збору інформації та проведенню аналізу використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері міста Ніжина за допомогою використання програмного комплексу UMuni (120 об’єктів). В програмний комплекс UMuni вноситься інформація про використання енергоресурсів по всім бюджетним закладам та установам за попередні три роки
17. Здійснюється контроль за проведенням запланованих заходів з енергозбереження по бюджетним установам.
18. Представники сектору енергоефективності, енергозбереження та інноваційної діяльності дистанційно навчаються, приймаючи участь у вебінарах щодо запровадження енергоефективних заходів.
19. У 2018 році працівниками відділу систематично проводилась робота по залученню до пайової участі інвесторів. З початку року укладено 11 договорів на суму 273,0 тис. грн. Також проводиться аналіз сплати та робота з боржниками по сплаті внесків. В результаті проведеної роботи до міського бюджету з початку року було залучено 576,964 тис. грн.
20. Коригування та постійний моніторинг бази даних (більше 100 об’єктів ) щодо енергоспоживання будівель бюджетних установ для залучення інвестицій з ЕСКО – механізмом, яка розміщена на Платформі Держенергоефективності з посиланням на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. Розроблена та розміщена на офіційному сайті онлайн карта об’єктів бюджетної сфери, які потребують впровадження енергоефективних заходів. Всі ці заходи сприятимуть інформуванню потенційних виконавців енергосервісу щодо.
21. Ведеться супровід підготовлених та розміщених (9 шт.) інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році
22. Відділ веде роботу по наповненню сторінки відділу в соціальній мережі Фейсбук з назвою Ніжин інвестиційний. В ній висвітлюється робота відділу, інформація про грантові пропозиції та інша інформація.
23. З метою залучення потенційних інвесторів та задля підвищення рейтингу міста в електронній системі «Прозорі міста» Transparency International відділом було перекладено та оприлюднено інвестиційний паспорт міста на англійській мові. Наразі проводиться переклад інших розділів офіційного сайту. Розпочато розробку інтерактивних карт щодо інвестиційної діяльності міста.
24. Працівники відділу протягом року відвідували форуми, тренінги, семінари та конференції щодо залучення інвестицій та питань енергозбереження.

Начальник відділу

інвестиційної діяльності

та розвитку інфраструктури Д.П. Ворона