|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021 року

|  |
| --- |
| **Міська цільова програма «Охорона навколишнього природного середовища Ніжинської міської ОТГ на період 2020р.**  затверджена рішенням міської ради VII скликання № 7-65/2019 від 24 грудня 2019 р.,№3-75/2020 від 26.06.2020р. |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1218311 |  | **Охорона та раціональне використання природних ресурсів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 769036 |  | 769036 | 315103,44 |  | 315103,44 | 453932,56 |  | 453932,56 | Не виникла потреба в використанні коштів |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | | |
| 1 | Розчистка водовідвідних канав | УЖКГ та Б | 475382,00 | | 22504,80 |  | | |
| 2 | Придбання насосного агрегату | УЖКГ та Б | 1654,00 | | 1654,00 | Придбано насосний агрегат | | |
| 3 | Придбання саджанців дерев,кущів,та квітів, насіння газонної трави | УЖКГ та Б | 199000 | | 198784,64 | Придбано насіння газонної трави 10 кг.,насіння квітів,садженці дерев 357 шт. | | |
| 4 | Придбання хімічного засобу для боротьби з амброзиею | УЖКГ та Б | 93000,00 | | 92160,00 | Придбання засобу для бородьби з амброзією | | |
|  | Всього |  | 769036,00 | | 315103,44 |  | | |
| **Керівник установи** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | (підпис) | | | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | (підпис) | | | (ініціали та прізвище) |