|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021 року

**Міська цільова програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами Ніжинської міської об'єднаної територіальної громади , розвитку та збереження зелених насаджень на 2020 рік»**\_

затверджена рішенням міської ради VII скликання № 7-65/2019 від 24 грудня 2019р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030  |  |  **\_Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 9421285,00 | 9421285,00 |  | 9375977,17 | 9375977,17 |  | 45307,83 | 45307,83 |  | Економія коштів  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування,. гривень | Фактичні обсяги фінансування, . гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **Керуюча компанія «Комунального підприємства «Північна»** |
| 1. | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | УЖКГ і Б | 405000,00 | 359841,48 | **Показники затрат**:додаткові площі житлових мікрорайонів,на яких проводилось утримання (прибирання) – 128914 кв. м.;Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв **Показники продукту**:додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) – 128914 кв. м.Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв**Показники ефективності**:Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на квартал – 1,99 грн.Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів-1,32 грн.**Показники якості**:динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%).2018 рік – 100%, 2019 рік – 67%, 2020рік- 100% На прибинанні та косовиці додаткової території працювало в середньому 4 чоловіки та косінні 6 чоловік працівників .Нарахована заробітна плата - 272856,35 грн.Нарахування на заробітну плату - 49689,95 грнПридбано для косовиці бензин та ліску та спец. одяг-36331,73 грн.Вивіз ТПВ-963,45 грн |
|  | *Всього по КК КП Північна* | 405000,00 | 359841,48 |  |
|  | **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** |
|  | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста  | УЖКГ і Б | 5845102,31 | 5844953,00 | Додаток 1Додаток 2Додаток 3 |
|  | Утримання сміттєприймальних пунктів | УЖКГ і Б | 1842875,97 | 1842875,97 | Додаток 1Додаток 2Додаток 3 |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом | УЖКГ і Б | 1328306,72 | 1328306,72 | Додаток 1 Додаток 2Додаток 3 |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | *9016285,00* | *9016135,69* |  |
|  | Всього |  | **9421285,00** | **9375977,17** |  |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |