|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021 р.**Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки**затверджено рішенням міської ради від 22.11.2016 року № 2-18/2016 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030  |  |  **\_Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 |   |
|  |  |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 1230325,00 | 995175,00 | 235150,00 | 939997,40 | 704847,40 | 235150,00 | 290327,60 | 290327,6 |  | Роботи не виконані в повному обсязі |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування,гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Проект переможець Громад.бюджету "Автобусні зупинки-це зручно, затишно, безпечно" | УЖКГ та Б  | 359375,00 | 359375,00 | Придбання п’ять автобусних зупинок по вул. Овдієвській , Благоустрій посадочної платформи із встановленням пандусу для безперешкодного доступу мало мобільних груп населення та інвалідів |
| 2 | Проект переможець Громад.бюджету " Міст Батуринський" | УЖКГ та Б  | 400000,00 | 123284,00 | Виконання проектної документації "Міст "Батуринський" поточ.рем.мосту по вул.Московська |
| 3 | Проект переможець Громад.бюджету "Благоустрій території міста Ніжина в урочищі Маркове" | УЖКГ та Б  | 72000,00 | 62362,40 | Придбання обладнання для дитячого майданчика - ПП "ДЗ"Брама" (гірка дитяча середня 1 шт -19000,00; карусель з сидіннями 1 шт-9000,00; Гойдалка балансир металева з спинкою 1 шт.-7400,00) та встановлення придбаного обладнання. |
| 4 | Проект переможець Громад.бюджету "Створення громад.простору шляхом облаштування зони відпочинку для мешканців міста на території мікрорайону Космонавтів" | УЖКГ та Б  | 398950,00 | 394976,00 | Виконувалися такі роботи: земляні роботи, улаштування тротуарів, установлення бетонних бортових каменів, улаштування фендаментів-стовпів бетонних, встановлення урн та лав, улаштування електропостачання, монтаж опор, встновлення ламп. |
|  | всього |  | 1230325,00 | 939997,40 |  |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |