## 2020 1 квар
Інформація про виконання проектів громадського бюджету за 2020 рік по управлінні освіти
№ п/п | № листа | Головний розпорядник, відповідальний виконавець | КВК | КПКВ | Назва проекту | КЕКВ | Направлення коштів | План початковий |  | Касові видатки |  | Направлення коштів
[8 empty] | Сума, всього | Сума по КЕКВ | Сума, всього | Сума по КЕКВ
2 |  | Управління овіти | 06 | 5031 | 1.4. «Здоровий спосіб життя – шлях до досконалості» | 2210 | Облаштування території : плитка 300 м2 × 280грн = 84 000, бордюр 90 м. × 135 грн = 12 150, Отсев 12 тон. × 450 грн= 5 400, Цемент 2 тон. × 4 000 грн = 8 000,0 | 395550 | 109550 | 389460 | 89950 | Облаштування території : плитка 230 м2 × 280грн = 64400, бордюр 90 м. × 135 грн = 12 150, Отсев 12 тон. × 450 грн= 5 400, Цемент 2 тон. × 4 000 грн = 8 000,0
[6 empty] | 2240 | Транспортні послуги 10 000, Облаштування території робота 300 м2 * 150 = 45 000,0 |  | 55000 |  | 74600 | Транспортні послуги 10 000, Облаштування території тротуарною плиткою 230 м2 ,та установлення бетонного бардюру-90м.п -64600 грн.
[6 empty] | 3110 | Дві трибуни з навісом та дві трибуни без навісу - 126 000, 10 фонарів (150 Вт) 1 шт. - 8 000 грн.= 80 000,0, Табло - 25 000 |  | 231000 |  | 224910 | Дві трибуни з навісом та дві трибуни без навісу - 123 200, 10 фонарів - 80 000,0, Табло - 21 710. Залишок в сумі 6090 зняті рішенням сесіії № 8-73 з управління освіти
3 |  |  |  | 1020 | 1.5. «Облаштування привабливої громадської огорожі вздовж вул.Набережної та навколо історичної будівлі в м.Ніжині» | 2240 | Труби профільні різні- 157 650 . Загострення стрілоподібне 31 500. Коване зобр.лева - 7560. Коване зобр.квітки- 9 240. Коване закінчення на стовб-3 080. Витратні матеріали 20 000. Фарба, розчинник 20 000. Цемент 3 000. Щебінь 1 000. Пісок 800. Бетонування опор 4 000. Інші витрати (демонтаж старого паркану,монтажні роботи,земляні роботи,транспортні витрати. заробітна плата) 142 000. | 399830 | 399830 |  | 0 | Кошти невикористані у зв’язку із невиконанням підрядником робіт згідно умов договору
4 |  |  |  | 1090 | 1.8. «Навчально-розвивальний простір «Sвіт Технологій Майбутнього для початківців» | 2210 | Стіл модульний (трапеція) 6 шт 9 000. Шафи для зберігання конструкторів (під ключ) 7 000. Стільці 12 шт. 6 000. Набір Lego Education “Прості механізми” 6шт. 16 800. Пластик для 3-D принтера 4 000. 3-D ручка 6шт. 7 200. Набори LEGO® для творчого конструювання 5 шт. 7 500. Стіл-тумба кутовий 5 000. Тумба для 3-D принтера 2 шт. 1 100. Вішалка для верхнього одягу 2 шт. 1 200. | 350000 | 64800 | 350000 | 64800 | Набір Lego Education “Прості механізми” 6шт. 16 680. Пластик для 3-D принтера 3720. 3-D ручка 6шт. 2520. Набори LEGO® для творчого конструювання 5 шт. 7 496. Стіл модульний (трапеція) 6 шт 9 000. Шафи для зберігання конструкторів (під ключ) 7 000. Стільці 12 шт. 6 000.Стіл-тумба кутовий 5 000. Тумба для 3-D принтера 2 шт.- 1100. Вішалка для верхнього одягу 2 шт. 1 200.Гравіювальний верстат 1шт.-5084.
[6 empty] | 2240 | Облаштування простору майданчика та лабораторії (будівельні матеріали, електротовари, будівельні та електромонтажні роботи) 80 000 . Програмне забезпечення та навчально-методичні матеріали 12 000. |  | 92000 |  | 92000 | Облаштування простору майданчика та лабораторії (будівельні матеріали, електротовари, будівельні та електромонтажні роботи) 80 000 .Програмне забезпечення та навчально-методичні матеріали 11210.Налаштування обладнання для 3-Д друку та гравіювання-790,
[6 empty] | 3110 | Комплекти робототехніки Lego Education 45300 Wedo 2.0 6 шт. 43 200. Ноутбуки 6 шт. 66 000. Мультифункціональний принтер 6 000. 3-D принтер 2 шт. 60 000. Конструктор Lego STEAM Park 10 000 . Набір Lego Education “Наука та технології” 8 000. |  | 193200 |  | 193200 | Комплект робототехніки Lego Education 45300 Wedo2.0 6 шт-43 206грн, ноутбуки 6 шт-66 000грн, мультифункціональний принтер-6 001грн. 3-D принтер 2 шт -41 810грн, конструктор Lego STEAM Park-9 194 грн, набір Lego Education "Наука та технології"-7932грн. Окуляри віртуальної реальності 19 057
Головний бухгалтер