|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2021 р.

«Міська цільова програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 2020-2022 рр»

Затверджена рішенням міської ради  №7-65/2019 від 24.12.2019 року, зі змінами до  рішення сесії міської ради №8-68/2020 від 02.03.2020 року, №3-69/2020 від 17.03.2020 р.  №4-70/2020 від 27.03.2020 р., №2-73/2020 від 12.06.2020 року,№1-74/2020 від 12.06.2020 року,  рішення сесії міської ради №10-76/2020 від 03.08.2020 року, 11-79/2020 від 30.09.2020 року,  5-2/2020 від 27.11.2020 року, рішення сесії міської ради №6-8/2021 від 30.03.2021 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212010 |  | Багатопрофільна стаціонпрна медична допомоганаселенню |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 7 070 000,00 |  | 7 070 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | -7 070 000,00 |  | -7 070 000,00 | Залишок плану та відсутність видатків в зв`язку з незавершеними тендерними процедурами |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2021 р. | 7 070 000,00 | 0,00 | Залишок плану та відсутність фактичних видатків в зв`язку з незавершеними тендерними процедурами |

Генеральний директор                                                                                                                                          О.М.Костирко

Головний бухгалтер                                                                                                                                               Т.С.Павловська