## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради | [7 empty] | 32009931
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування головного розпорядника) | [6 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради | [7 empty] | 32009931
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [6 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1217330 | 7330 |  | 0443 |  | Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності |  |  |  |  | 2553800000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
5. Мета бюджетної програми
1 | Забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Забезпечення будівництва об’єктів
2 | Забезпечення реконструкції об’єктів
3 | Забезпечення проведення капітального ремонту
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Будівництво ФОК з басейнами (типової будівлі басейну "Н2О-Classic") по вул.Незалежності, м.Ніжин,Чернігівської обл., в т.ч. ПВР |  |  | 4: 690000; 5: 690000; 10: -690000; 11: -690000
2 | Будівництво міського кладовища на території Кунашівської сільської ради в т.ч. ПВР |  |  |  | 3594861 | 3594861 |  | 3593359.99 | 3593359.99 |  | -1501.01 | -1501.01
3 | Будівництво системи відеоспостереження для розпізнавання обличчя на площі ім. І. Франка в м. Ніжин, в т.ч.ПВР |  |  |  | 591520.2 | 591520.2 |  | 591520.2 | 591520.2 |  | 0 | 0
4 | Будівництво карт мулових майданчиків очисних споруд на земельній ділянці, розташованій в адміністративних межах Ніжинської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області в т.ч. ПКД (оцінка впливу на довкілля) |  |  | 4: 12965; 5: 12965; 10: -12965; 11: -12965
5 | Будівництво дегідраційного блоку на діючих очисних спорудах в с.Ніжинське Ніжинського району, Чернігівської області, в т. ч. ПКД (оцінка впливу на довкілля) |  |  | 4: 49035; 5: 49035; 10: -49035; 11: -49035
6 | Будівництво локальної мережі відеоспостереження по м.Ніжин, Чернігівської обл., в т.ч. ПКД |  |  |  | 49600 | 49600 |  | 49572 | 49572 |  | -28 | -28
7 | Реконструкція скверу Б.Хмельницького, в т.ч. ПВР |  |  |  | 47000 | 47000 |  | 47000 | 47000 |  | 0 | 0
8 | Будівництво ЛЕП по вул.Арвата, Афганців, П.Морозова із встановленням КТП в м.Ніжин Чернігівської обл., в т.ч. ПВР |  |  |  | 4123233.9 | 4123233.9 |  | 4113286 | 4113286 |  | -9947.9 | -9947.9
9 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Покровська,8/66 в т.ч. ПВР |  |  |  | 1661000 | 1661000 |  | 1649263.05 | 1649263.05 |  | -11736.95 | -11736.95
10 | Капітальний ремонт огорожі скверу ім.Гоголя, в т.ПКД |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | 0 | 0
11 | Реконструкція системи оповіщення при пожежі, телефонізації та СКС в приміщенні по вул. Покровська, 8/66 |  |  |  | 147357.05 | 147357.05 |  | 147357.05 | 147357.05 |  | 0 | 0
12 | Реконструкція вул.Шевченка з пл.ім. І. Франка, в т.ч. ПВР |  |  |  | 669500 | 669500 |  | 128809.77 | 128809.77 |  | -540690.23 | -540690.23
| Усього |  |  | 0 | 11651072.15 | 11651072.15 | 0 | 10335168.06 | 10335168.06 | 0 | -1315904.09 | -1315904.09
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми не надані акти виконаних робіт підрядною організацією
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Завдання 1. Забезпечення будівництва об’єктів
1 | Затрат
1.1.1 | обсяг видатків на будівництво | тис.грн. | Кошторис на 2020 рік рішення сесії |  | 9111.22 | 9111.22 |  | 8347.7382 | 8347.7382 | 0 | -763.4818 | -763.4818
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не надано акти виконаних робіт підрядними організаціями
2 | Продукту
1.2.1 | кількість об’єктів, які планується будувати | од. | Додаток 6 до рішення сесії |  | 7 | 7 |  | 4 | 4 |  | -3 | -3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не надані акти виконаних робіт підрядною організацією
3 | Ефективності
1.3.1 | середні витрати на будівництво одного об’єкта | тис.грн. | Розрахунок (обсяг видатків /кількість об'єктав) |  | 1301.6 | 1301.6 |  | 2086.93 | 2086.93 | 0 | 785.33 | 785.33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не надані акти виконаних робіт підрядною організацією
4 | Якості
1.4.1 | Рівень виконання завдань | % | Розрахунок (касові видатки/обсяг видатків *100) |  | 100% | 100% |  | 91.6% | 91.6% |  | -8.4% | -8.4%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не надано акти виконаних робіт підрядними організаціями
2 | Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів
2.1 | Затрат
2.1.1 | обсяг видатків на реконструкцію | тис.грн. | Кошторис на 2020 рік Рішення сесії |  | 863.86 | 863.86 |  | 323.1668 | 323.1668 |  | -540.6932 | -540.6932
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не надано акти виконаних робіт підрядними організаціями
2.2 | Продукту
2.2.1 | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Додаток 6 до рішення сесії |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2.3 | Ефективності
2.3.1 | середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | тис.грн. | Розрахунок (обсяг видатків /кількість об'єктав) |  | 287.9533 | 287.9533 |  | 107.7223 | 107.7223 |  | -180.2311 | -180.2311
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не надано акти виконаних робіт підрядними організаціями
2.4 | Якості
2.4.1 | Рівень виконання завдань | % | Розрахунок (касові видатки/обсяг видатків *100) |  | 100% | 100% |  | 37.4% | 37.4% |  | -62.6% | -62.6%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не надано акти виконаних робіт підрядними організаціями
3 | Забезпечення проведення капітального ремонту об´єктів транспортної інфраструктури
3.1 | Затрат
3.1.1 | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис.грн. | Кошторис на 2020 рік рішення сесії |  | 1676 | 1676 |  | 1664.2631 | 1664.2631 |  | -11.7369 | -11.7369
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнуань не надані акти виконаних робіт підрядною організацією
3.2 | Продукту
3.2.1 | кількість об’єктів, яких планується капітальний ремонт | од. | Додаток 6 до рішення сесії |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3.3 | Ефективності
3.3.1 | середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта | тис.грн. | Розрахунок (обсяг видатків /кількість об'єктав) |  | 838 | 838 |  | 832.1315 | 832.1315 |  | -5.8685 | -5.8685
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не надані акти виконаних робіт підрядною організацією
4 | Якості
3.4.1 | Рівень виконання завдань | % | Розрахунок (касові видатки/обсяг видатків *100) |  | 100% | 100% |  | 99.3% | 99.3% |  | -0.7% | -0.7%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не надані акти виконаних робіт підрядною організацією
Аналіз стану виконання результативних показників: В цілому результативні показники виконані на 88 %.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма включає три завдання на виконання основної мети - Забезпечення розвитку інфраструктури території Протягом звітного періоду мета досягнута частково. Всі завдання виконані вчасно, недопущено виникнення кредиторської заборгованості на 01.01.2021р.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Керівник установи
Анатолій КУШНІРЕНКО
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Головний бухгалтер |  |  |  | 8: Володимир ДАВИДЕНКО
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)