Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.07.2021 року

| Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки затверджена 22.11.2016 року, № 2-18/2016 (продовжена 24.12.2020 року, №3-4/2020) |
| --- |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |
| 1. | 1115061 |  | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                            гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 081 985 | 981 986 | 99 999 | 976 486,53 | 881 486,53 | 95 000 | -105 498,47 | -100 499,47 | - 4999 | Залишок коштів в сумі 99 000 грн. буде використано до кінця року, 6498 грн. - економія |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- виконання проектів Громадського бюджету;

- підвищення спортивної результативності ніжинців;

- залучення дітей до спорту;

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | « Створення простору для занять із стрітболу "Стрітбол-Ніжин" » | МЦ «Спорт для всіх», 2021 р. | 99 999 | 95 000 | Виконано |
| 2 | «Встановлення спортивного комплексу ВОРКАУТ для мешканців мікрорайону по вул Незалежності » | МЦ «Спорт для всіх», 2021 р. | 99 999 | 98 499,90 | Виконано |
| 3 | «Облаштування гімнастичного дитячого комплексу "Будівельник" » | МЦ «Спорт для всіх», 2021 р. | 99 000 |  | Двічі відмінено відкриті торги, оголошено переговорну процедуру |
| 4 | «Сектор Спорту » | МЦ «Спорт для всіх», 2021 р. | 395 300 | 395 300 | Виконано |
| 5 | «WORKOUT - смуга перешкод » | МЦ «Спорт для всіх», 2021 р. | 387 687 | 387 686,63 | Виконано |

| Директор МЦ «Спорт для всіх» |  |  |  | Сергій ПІВЕНЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Лідія КОВАЛЬ |