|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2021 році"\_\_

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №3-4/2020\_\_\_

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0611021 |  | |  | | --- | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціал. фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 8312288 | 5341988 | 2970300 | 6932186,77 | 5282190,19 | 1649996,58 | -1380101,23 | -59797,81 | -1320303,42 | Залишки плану виникли у зв’язку з не відкриттям пришкільних таборів для оздоровлення та відпочинку дітей та переведенням їх на дистанційне навчання протягом тривалого часу |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень  2021 р. | загальний фонд | | спеціал. фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 70% | 3 800 668 | | - | 3751576,87 | - | 98,7%  240 786 д/днів |
| 2 | | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів пільгової категорії в розмірі 100% | 1 541 320 | | - | 1530613,22 | - | 99,3 %  66 841 д/днів |
| 3 | | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30% | - | | 2 970 300 | - | 1649996,58 | 55,5%  248 626 д/днів |
| 4 | | Всього | **5 341 988** | | **2 970 300** | **5282190,19** | **164999,58** | - |
| Керівник  Бухгалтер | | | | Валентина ГРАДОБИК    Наталія ЖАДЬКО | | | | | |  |  |