|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

**Міська цільова програма « Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»**

. затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р..зі змінами № 12-11/2021 від 01.07.2021 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030 |  | **\_Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 14 900 117,00 | 14 900 117,00 |  | 14 871 116,95 | 14 871 116,95 |  | -29 000,05 | -29 000,05 |  | Кошти використані відповідно до потреби |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування,. Гривень Загальний фонд | | | Фактичні обсяги фінансування, . гривень Загальний фонд | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | | |
|  | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 6 | | 7 | | |
| **Керуюча компанія «Комунального підприємства «Північна»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | УЖКГ і Б | 743 270,00 | | | 740 755,16 | | **Показники затрат**:  додаткові площі житлових мікрорайонів,на яких проводилось утримання (прибирання) – 128914 кв. м.;  Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв  **Показники продукту**:  додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) – 128914 кв. м.  Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв  **Показники ефективності**:  Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів за рік – 4,63 грн.  Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів-1,44 грн.  **Показники якості**:  динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%).  2019 рік – 67%, 2020рік- 67% 2021 -93%  На прибиранні додаткової території працювало 6 працівників в січні- грудень місяці.  Нарахована заробітна плата- 476879,13грн.  Нарахування на заробітну плату - 94578,03грн  Придбання диз. Палива- 9060грн.  Захоронення ТПВ -3455,15 грн.  Придбано спец. Одяг-3759,98 грн.  Придбання інвентаря -4030 грн  Придбання контейнеров для сміття 3 шт. -3655 грн  Послуги трактора по очищенню снігу -1040,24 грн.  Косовиця:всого 144297,16 грн, а саме  Зарплата 3 чол.-77538,69 грн  Нарахування на зарплату-16645,3 грн  Придбано бензин та ліска – 50113,64 грн. | | |
|  | *Всього по КК КП Північна* | | 743 270,00 | | | 740 755,16 | |  | | |
|  | **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** | | | | | | | | | |
|  | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста | УЖКГ і Б | 10 050 793,31 | | | 10 024 308,10 | | Додаток 1,2,3,4 | | |
|  | Утримання сміттєприймальних пунктів | УЖКГ і Б | 2 053 729,69 | | | 2 053 729,69 | | Додаток 1,2,3,4 | | |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом | УЖКГ і Б | 2 052 324,00 | | | 2 052 324,00 | | Додаток 1,2,3,4 | | |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | | *14 156 847,00* | | | *14 130 361,79* | |  | | |
|  | Всього |  | **14 900 117,00** | | | **14 871 116,95** | |  | | |
| **Керівник установи** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | (підпис) | | | | | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | (підпис) | | | | | (ініціали та прізвище) |