|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року **Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2021 рік**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р.. зі змінами 3-9/2021 від 22.04.21р, 5-10/2021 від 03.06.2021р.  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1217130 |  | **\_Здійснення заходів із землеустрою** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 000.00 | 69 000.00 |  | 56 174,03 | 56 174,03 |  | -12 825,97 | -12 825,97 |  | Триває виготовлення проектів землеустрою. Не надані акти виконаних робіт |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривеньЗагальний фонд | Фактичні обсяги фінансування, гривень Загальний фонд | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | виготовлення проектів землеустрою | УЖКГ та Б | 69 000.00 | 56 174,03 | Виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 1,7900 га за адресою м. Ніжин вул.. Мигалівська 56, Складання проектів землеустрою щодо відвведення земельних ділянок за адресами вул.. Гоголя 21, та вул. Б. Хмельницького |
|  | Всього |  | 69 000.00 | 56 174,03 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |