|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції | |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

**\_Міська цільова програма «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської територіальної громади на 2021р.»**

затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р.., зі змінами № 11-11/2021 від 01.07.2021.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030 |  | **Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 1 077 084,00 | 1 077 084,00 | - | 1 076 242,29 | 1 076 242,29 | - | -841,71 | -841,71 |  | Кошти використані відповідно потреби |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, тис. гривеньЗагальний фонд | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривеньЗагальний фонд | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Утримання доглядачів кладовищ та працівників ритуальної служби | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 1 054 526,00 | 1 053 684,29 | Витрати на оплату праці 11 працівників (1 менеджера ритуальної служби, 1 приймальника замовлень та 9 доглядачів кладовищ, включаючи додаткового працівника на період відпусток основних працівників) |
| 2 | Утримання кладовищ, проведення косовиці | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 22 558,00 | 22 558,00 | Забезпечення належного санітарного стану територій 8 кладовищ |
|  |  |  | **1 077 084,00** | **1 076 242,29** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |