|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інформація про виконання програми станом на** | **01.04.** | **2022 року** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цільова програма проведення археологічних досліджень в місті Ніжинській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки,** |
|  | **затверджена 21.12.2021 року, № 6-18/2021** |
|  |  |
|  | (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | **1014082** |  | **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** |
|  |  |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
|  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |   |
|  | 400 000.00 | 400 000.00 | - | 0.00 | - | - | -400 000.00 | -400 000.00 | - | Кошти будуть використані до кінця року |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми |  |  |  |  |
|  |  - наукові археологічні дослідження |
|  |  - охоронно-рятівні археологічні дослідження |
|  |  - інформативно-просвітницький напрямок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№з/п** | **Завдання/напрями/заходи** | **Відповідальний виконавець**  | **Планові обсяги фінансування, грн** | **Фактичні обсяги фінансування, грн** | **Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)** |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| 1 | *Роботи з визначення характеру культурного шару (зонування) на території Ніжинської територіальної громади* | *Управління культури і туризму НМР* | 300 000 | - | 0.00 | - |   |
| 2 | *Археологічна розвідка, уточнення даних про вже відомі об’єкти археологічної спадщини на території Ніжинської територіальної громади* | *Управління культури і туризму НМР* | 100 000 | - | 0.00 | - |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник управління культури і туризму |   | Тетяна БАССАК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |   | Оксана СУШКО |  |