|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання |  Інформація про виконання програми станом на 01.10 2022 року **Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської територіальної громади на 2022 рік**  рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21 грудня 2021 року, зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.02.2022 №5-20/2022, розпорядженням міського голови від 23.03.2022 №64, рішеннями виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 14.04.2022 №84,\_від 12.05.2022р. №102\_,від 02.06.2022р. №129  (назва програми дата і номер рішенням міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 0218110 |  | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |   2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  гривень   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  | | 598165,00 | 398165,00 | 200 000,00 | 104130,00 | 58130,00 | 46000,00 | -494035,00 | -340035,00 | -154000,00 | - Кошти планується використати в другому півріччі 2022 року |   3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідаль-ний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | | Фактичні обсяги фінансування, грн | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  | | 1 | Придбання лікарських препаратів медицини катастроф та засобів індивідуального захисту | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР | 34000,00 | - | - | - | Фінансування не здійснювалося | | 2 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ, які знаходяться у комунальній власності. Виготовлення технічних паспортів на споруди ЦЗ | 109700,00 | - | - | - | Фінансування не здійснювалося | | 3 | Дообладнання міської автоматизованої системи централізованого оповіщення | - | 154000,00 | - | - | Фінансування не здійснювалося | | 4 | Проведення інших заходів, закупівля необхідних товарів (предмети першої необхідності, продуктів харчування, набори, та лікарські засоби тощо) паливо-мастильні матеріали (різні види пального і мастила: бензин, дизельне пальне, скраплений природний газ), обладнання стратегічного призначення (генератори, засоби безперебійного живлення та інше), послуги (всі види) та інше, пов’язане з усуненням наслідків військових дій, провокацій, диверсій та іншого у разі надзвичайного та воєнного стану.  Вдосконалення систем оповіщення радіо та проводного зв’язку | 254465,00 | 46000,00 | 58130,00 | 46000,00 | Придбання сирен оповіщення з комплектуючими |   Заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій СМАГА  (підпис)    Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наталія ЄФІМЕНКО  (підпис) |  |  |