|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023 року **Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року зі змінами 5-20/2022 від 24.02.2022 року. розпорядження міського голови № 64 від 23.03.2022 року, рішення виконавчого комітету № 84 від 14.04.2022 року, рішення виконавчого комітету № 102 від 12.05.22, рішення виконавчого комітету № 129 від 02.06.2022 року, рішення виконавчого комітету № 383 від 27.10.22, рішення сесії Ніжинської міської ради № 36-26/2022 від 07.12.2022 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1218110 |  | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 4 824 000,00 | 4 824 000,00 |  | 3 527 762,76 | 3 527 762 76 |  | -1 296 237,24 | -1 296 237,24 |  | Кошти частково не розподілені рішенням Виковавчого комітету Ніжинської міської ради |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Обсяг видатків на створення матеріального резерву | УЖКГ та Б | 2 450 000,00 | 0,00 | 1 221 752,00 | 0,00 | Придбано плиту вологостійку OSB у кількості 500 шт на суму 260 000,00 грн у ТОВ УКРБУД-КОНТРАКТ. Шифер без азбестовий 8 хвиль у кількості 963 шт. на суму 404 460,00 грн, у ПП «Моноліт Груп». Плівка п/ет 100\*1,5 - 10 штук на суму 32 800,00 грн, у ФОП «Дегтяр С.В.», Придбано Буржуйки Termico топлива 7,5 кВт на суму 399 992,00 грн. Рубероїд 100 рулонів на суму 124 500,00 грн |
| 2 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 2 274 000,00 | 0,00 | 2 230 812,82 | 0,00 | Проведено поточний ремонт 10-х споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів за адресами вул.. Космонавтів та вул.. Гребінки 21, вул.. Шевченко 101, вул.. Озерна 21, вул.. Московська 13-б, вул.. Шевченко 4а Успенська 3а, Прилуцька 164, Прилуцька 124, Покровська 8, Франка 89б Березанська 5г , Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття) |
| 3 | Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді | УЖКГ та Б | 100 000,00 |  | 75 197, 94 |  | Проведено поточний ремонт даху житлового буд вул Прилуцька 122 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |